## Cronograma
CRONOGRAMA DO PROJETO - Fase I | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr
Definição da equipe do projeto | bar: Ago
Reunião de abertura | bar: Ago
Identificação do macrofluxo dos processos e seus responsáveis | bar: Ago
0. Atividades iniciais | bar: Ago
Mapeamento dos processos atuais de PCP, produção e manutenção | bar: Ago to Set
Coleta de dados sobre o desempenho atual desses processos | bar: Ago to Set
Análise crítica e identificação de melhorias nos processos | bar: Set to Out
Definição de metas de melhorias para esses processos | bar: Set to Out
Planejamento das melhorias nos processos (plano de ação) | bar: Out
Redesenho dos processos | bar: Out to Nov
Acompanhamento das ações de melhorias nos processos | bar: Out to Abr
Padronização de atividades críticas | bar: Nov to Jan
Treinamento dos envolvidos e padrão de controle de documentos | bar: Nov to Jan
1. Melhoria de Processos (PCP, Produção e Manutenção) | bar: Set to Abr
Definição/revisão dos indicadores de desempenho para os processos | bar: Set to Dez
Estabelecimento de metas de melhorias vinculadas com planejamento estratégico | bar: Jan
Definição/revisão dos rituais de análise crítica do desempenho (processos e direção) | bar: Nov to Dez
Implementação das melhorias nos rituais de análise crítica do desempenho | bar: Nov to Abr
Revisão / Definição do método de tratamento de causa de problemas (NCs) | bar: Nov to Dez
Treinamento dos colaboradores sobre registro e tratamento de NCs | bar: Dez to Jan
2. Medição, Análise crítica e tratamento de NCs | bar: Set to Abr
Mapeamento dos processos atuais (demais processos) | bar: Jan to Fev
Análise crítica e identificação de melhorias nestes processos | bar: Fev to Mar
Planejamento das melhorias nos processos (plano de ação) | bar: Fev to Mar
Redesenho dos processos | bar: Fev to Mar
Acompanhamento das ações de melhorias nos processos | bar: Fev to Abr
Padronização de atividades críticas | bar: Fev to Abr
Treinamento dos envolvidos e padrão de controle de documentos | bar: Fev to Abr
3. Melhoria de Processos (demais processos) | bar: Fev to Abr
Comercial | Ago: Bruna
Compras | Ago: Vanderson
Financeiro / Fiscal | Ago: Andressa
Controladoria | Ago: Janaína
Produção | Ago: Bruno
PCP | Ago: Lisandra
Qualidade | Ago: Lisandra
Manutenção | Ago: Marcelo
RH | Ago: Greici
Segurança do Trabalho | Ago: Priscila
Dia 08 de cada mês.
gerencia@vhmvidros.com.br (contrato)
financeiro@vhmvidros.com.br (notas)

## Planos de ação
Plano de ação |  | Responsável | Prazo | Status
Comercial | Avaliar, em conjunto com o sistema, a possibilidade de automatizar a precificação com base no custo e na margem mínima definida | Bruna | 2025-09-05 | Em andamento
Comercial | Implementar prazo máximo de 4 horas para realização do cadastro, garantindo que a entrega ocorra até, no máximo, o início do próximo turno | Bruna | 2025-09-15 | Em andamento
Comercial | Realizar estudo sobre prazo de realização de ficha e projetos e implementar prazo máximo (meta) para o setor | Bruna | 2025-09-15 | Em andamento
Comercial | Definir meta de prospecção de novos clientes | Bruna | 2025-10-03
Comercial | Realizar estudo de mercado para identificação de CRM | Bruna | 2025-10-03
PCP/Produção | Avaliar a possibilidade de eliminar a etapa do PCP de "abrir e aprovar o pedido no sistema", automatizando através da análise do financeiro | Lisandra | 2025-09-15 | CONCLUIDO
PCP/Produção | Avaliar a possibilidade de eliminar a utilização do pen drive no processo de corte | Lisandra | 2025-10-15 | Instalar cabo de rede
PCP/Produção | Avaliar a possibilidade de incluir o setup através do sistema | Lisandra | 2025-10-15 | Envio de email para ajuste em massa via banco de dados
PCP/Produção | Refazer o cabeamento da fábrica para garantir uma conexão segura | Vanderson | 2025-10-26
PCP/Produção | Realizar reunião sobre o projeto do sistema MES (Reunião com o Renan) | Bruno | 2025-09-01
PCP/Produção | Realizar teste piloto de definição de prazos em alguns setores | Lisandra | 2025-08-27 | Em andamento
PCP/Produção | Realizar reunião de concientização e acompanhar, junto aos operadores, os apontamentos registrados no sistema | Bruno | Definir data dia 28/08
PCP/Produção | Implementar apontamentos por parte da expedição: Providenciar acesso ao sistema e treinamento | Bruno | Definir data dia 28/08 | Aguardando parecer do MES
PCP/Produção | Definir meta de treinamento das equipes (seregrafia e dupagem) para os líderes dos setores | Bruno | 2025-08-27
PCP/Produção | Implementar controle de perda dos perfis das portas | Lisandra | 2025-11-26 | Em andamento
PCP/Produção | Definir padrão de análise crítica dos indicadores de produção | Eficaz | 2025-09-10
PCP/Produção | Criar dashboard de capacidade produtiva, atualizado em tempo real, para disponibilização ao time comercial | Lisandra | 2025-09-05 | Aguardando parecer do MES
PCP/Produção | Implementar registro e tratamento de NCs | Eficaz | 2025-10-15 | Em andamento
PCP/Produção | Realizar estudo dos locais de armazenamento e realizar demarcação no chão | Bruno | 2025-09-20 | Em andamento
Compras | Criar procedimento de solicitação de compra | Vanderson | 2025-10-09
Compras | Criar procedimento de cadastros de itens | Vanderson | 2025-10-16
Compras | Realizar treinamento com os solicitantes | Vanderson | 2025-10-31
Compras | Avaliar a possibilidade de criar alçadas aprovação através do sistema | Vanderson | 2025-10-16
Compras | Voltar a utilizar o mapa de cotação a partir de 02/10 e estudar em conjunto com o sistema uma forma de obter o valor economizado nas negociações | Vanderson | 2025-10-31
Compras | Indicadores de valor economizado, entrega no prazo de fornecedores, valor todal de compra de matéria prima, Curva ABC de fornecedores | Vanderson | 2025-10-31
Compras | Avaliar a possibilidade do almox ealizar a conferência das OC X NF, recebimento de mercadores, lançamento de NF e controle de estoque | Direção | 2025-12-31
Manutenção | Revisar os padrões das manutenções preventivas das máquinas de corte, lapidação e talha | Henrique | 2025-10-14
Manutenção | Realizar estudo sobre utilização do controle de manutenção no sistema | Henrique | 2025-10-14
Manutenção | Realizar teste piloto para validação do controle de manutenções preventivas das máquinas de corte, lapidação e talha | Henrique | 2025-10-31
Manutenção | Fazer estudo e levantamento dos indicadores: tempo de parada de máquina, tempo médio de reparo, tempo médio entre falhas | Henrique | 2025-10-31
Note on C3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Reunião com o sistema: - Precificação precisa contemplar custo fixo e frete; - Avaliar a possibilidade de eliminar a etapa de aprovação do financeiro, automatizando através do sistema; - Avaliar a inclusão de setup de máquinas; - Baixa dos pedidos através da expedição
Note on C14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Citar que o registro em papel de reposição de peças está com os dias contados
Note on C22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Incluindo itens novos, com o cadastro por parte de projetos; Responder: Incluir prazos internos para compras Responder: Incluir alçadas de aprovação
Note on C23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Definir quem cadastra e como;